## Feuil1
Groupe A : sujet 4 (pong réseau) |  | Répartition des tâches
|  | Vendredi 02/06/2023 | Lundi 05/06/2023 | Lundi 05/06/2023 | Mardi 06/06/2023
Tâches | Difficulté | 13h45 - 17h45 | 08h30 - 12h30 | 13h45 - 17h45 | 08h30 - 12h30
Gestion de la connection entre les 2 ESP32 | 5
Création de la classe Network pour gérer les échanges | 4
Création de la classe Point | 1
Création de la classe Vector | 2
création de la classe Ball | 2
création de la classe Bar + gestion joystick | 2
Ajout d'un compte à rebours avant le début de la partie | 3
Ajout d'un menu d'accueil avec plusieurs options | 3
Mathis
Aloïs
Ensemble